青岛市住宅工程质量分户验收作业指导书

（试行）

第一条 为进一步加强我市住宅工程质量管理，落实住宅工程参建各方主体质量责任，特别是建设单位质量首要责任，提高住宅工程质量总体水平，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知》（建质〔2009〕291号）《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见》（国办函〔2019〕92号）《关于落实建设单位质量首要责任的通知》（建质规〔2020〕9号）《关于进一步完善质量保障体系提升建筑工程品质的实施意见》（省住建厅），以及国家和省、市有关施工质量验收规范标准等，结合我市实际，制定本作业指导书。

第二条 本作业指导书所称住宅工程质量分户验收（以下简称分户验收），是指建设单位组织施工、监理等单位，在住宅工程各检验批、分项、分部工程验收合格的基础上，在住宅工程竣工验收前，依据国家和省、市有关工程质量验收规范标准、设计文件等，对每户住宅及相关公共部位的观感质量、主要使用功能和工程建设强制性标准等进行检查验收，并出具验收合格证明的活动。

第三条 我市行政区域内，已取得合法手续的新建、改建、扩建住宅工程质量分户验收工作，以及相关监督管理活动，适用本作业指导书。

第四条 分户验收时，要全面落实住宅工程参建各方主体和关键岗位人员的质量责任，特别要强化建设单位的首要和主体责任，以及监理、施工等单位的主体责任。工程建设过程中和建筑物设计使用年限内，建设单位项目负责人应当依法依规对住宅工程质量承担首要责任。

在住宅工程竣工验收前，根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》：将住宅工程质量分户验收工作作为竣工验收的前提。建设单位应当会同监理、施工、物业等有关单位，组建分户验收工作小组，由分户验收工作小组实施分户验收工作。分户验收工作小组应包括下列人员：建设单位项目负责人（组长）和专业技术人员，监理单位总监理工程师（副组长）和专业监理工程师，施工总承包单位项目负责人（副组长）、项目技术负责人、质量员，分包单位项目负责人、项目技术负责人等有关人员；已选定物业公司的，物业公司工程部门负责人（副组长）应当参与分户验收工作，各工程应根据技术特点、建设规模合理配置验收工作小组人员,倡导引进业主参与分户验收。

建设单位、施工单位和监理单位要根据有关规定，强化过程验收，对不符合质量要求的部位，应当严格按照现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）有关规定进行处理。通过返修或者加固处理仍不能满足安全、使用功能要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁通过验收。

第五条 分户验收的依据为国家和省、市现行有关工程建设技术标准、规范、规程，经审查合格的施工图设计文件以及有效的工程合同等。

第六条（分户验收内容）分户验收包括户内验收（非全装修、全装修）和公共部位验收：

（一）户内验收内容包括：

1.地面、墙面和顶棚质量；

2.门窗工程质量；

3.栏杆、护栏质量；

4.防水工程质量；

5.室内主要空间尺寸；

6.给水排水与采暖工程质量；

7.室内电气工程质量；

8.通风与空调工程质量；

9.建筑节能工程质量；

10.按照有关技标准、规范、设计图纸或合同约定，应当验收的其他内容。全装修住宅工程质量户内验收除上述项目外，还应包括工程涉及的吊顶工程、轻质隔墙工程、墙饰面工程、楼地面饰面工程、涂饰工程、细部工程、厨房工程、卫浴工程、智能化工程、室内环境污染控制等。

（二）公共部位验收主要内容包括：

外墙面施工质量；楼（电）梯、通道、地下室等公用部分的使用安全和主要使用功能，户外安装工程，建筑节能施工质量等。

具体验收内容，按照本作业指导书附件有关表格填写。

第七条（分户验收的条件）分户验收应具备以下条件：

（一）已完成设计和合同约定的各项内容；

（二）主要使用功能项目的抽查结果均符合要求；

（三）使用安全和主要使用功能的检测资料完整，工程质量控制资料完整；

（四）分部（子分部）、分项工程的质量验收均合格；

（五）交付标准样板套已施工完毕，并按《住宅工程质量分户验收方案》验收合格；

（六）国家和省、市建设行政管理部门规定的其他条件。

第八条 分户验收程序：

1.施工总承包单位自检合格，向建设单位提出分户验收申请。

2.建设单位组织制定《住宅工程质量分户验收方案》。方案应包括验收单位各方职责和义务、验收小组成员分工、验收依据、验收内容、检查部位（应在施工图纸上注明）、检查方法、仪器设备配置(应注明仪器型号、规格、校准有效期)、不合格项的处理措施、检查过程留存照片、全数建立“一户一档”电子档案等内容；交付标准样板套应按照分户验收方案进行验收，并进一步修正分户验收方案的可行性；方案应当经建设单位项目负责人审核同意后实施。

3.实施现场分户验收。分户验收应当逐户、逐间、逐段进行。发现工程观感质量和使用功能不符合规范或设计文件要求的，分户验收工作小组应当下达《整改通知单》，责成施工单位整改，整改后应重新组织分户验收，形成《整改复查记录》。分户验收的各个关键环节留取照片，并按户建立电子档案，做到“一户一档”。

4.分户验收不合格情况的处理要求。分户验收合格的，由建设、施工、监理、物业等单位相关验收人员分别在《青岛市（非全装修、全装修）住宅工程质量分户验收表》《青岛市住宅工程室内净距、净高尺寸检验记录表》上签字确认，其中施工项目经理、总监理工程师还应当加盖个人执业印章。对重新组织分户验收合格的，在出具《青岛市（非全装修、全装修）住宅工程质量分户验收表》《青岛市住宅工程室内净距、净高尺寸检验记录表》时，应附上《整改通知单》及《整改复查记录》，并附上整改照片组成的电子档案。

5.分户验收情况汇总。分户验收全部合格后，建设、施工、监理单位应统计汇总每户分户验收和公共部位分户验收情况，形成《青岛市住宅工程质量分户验收汇总表》，相关负责人签字，其中施工项目经理、总监理工程师还应当加盖个人执业印章，汇总表应加盖各单位公章。《青岛市住宅工程质量分户验收汇总表》根据质量公示制度相关要求进行公示。

第十条 分户验收资料管理：

（一）分户验收资料应包括以下内容：

1.《住宅工程质量分户验收方案》（含分户验收小组成员组成）；

2.住宅工程质量分户验收资料封面（附件1）；

3.《住宅工程质量分户验收基本情况》（附件2）；

4.《青岛市住宅工程质量分户验收汇总表》（附件3）；

5.《青岛市住宅工程质量分户验收表（公共部分）》（附件4）；

6.对非全装修、全装修住宅工程，户内分户验收记录分别如下：

对非全装修住宅工程：

《青岛市（非全装修）住宅工程质量分户验收表（户内）》（附件5）；

对全装修住宅工程：

《青岛市（全装修）住宅工程质量分户验收表（户内）》（附件6）；

7.《青岛市住宅工程室内净距、净高尺寸检验记录表》（附件7）；

8.分户验收过程中的《整改通知单》及《整改复查记录》等其他分户验收资料。

9.“一户一档”电子档案（附图1、2、3）。

（二）分户验收资料应整理、组卷，建立“一户一档”电子档案（光盘），由建设、施工单位各自归档保存一份完整资料，存档期限自工程竣工验收合格之日起，不应少于5年（依据：大部分分项工程保修期为5年）。

（三）住宅工程交付使用时，建设单位应当将“一户一档”电子档案（光盘）连同《建筑工程质量保修和使用维护说明书》一并交给业主，并在入户显著位置（进户门后面）粘贴一份《青岛市住宅工程质量分户验收表（户内）》。

根据《山东省房屋建筑工程质量保修办法》规定，建设单位应对房屋质量承担首要责任，在交付业主的《建筑工程质量保修和使用维护说明书》中，应明确以下事项：

1.建设单位法定代表人（或者负责质量问题处理的受委托人）姓名、电话以及办公地点；

2.物业公司名称、电话；

3.工程质量保修范围和保修期限；

4.工程质量保修处理流程和时限。

第十一条 在分户验收实施前，建设单位应将《住宅工程分户验收方案》告知工程质量监督机构；分户验收全部完成后，由工程质量监督机构根据工程的具体情况随机组织监督抽查，分户验收监督抽查5个工作日前，建设单位应将《住宅工程质量分户验收基本情况》《青岛市住宅工程质量分户验收汇总表》、“一户一档”电子档案（电子版）等，提交工程质量监督机构备案。

第十二条 工程质量监督机构监督抽查工作程序：

1.工程质量监督机构应审核《住宅工程质量分户验收方案》的可行性。

2.住宅工程竣工验收前，工程质量监督机构应抽查分户验收电子档案的完整性、合规性、真实性等，组织现场监督抽查前一天，通知建设单位将有防水要求的房间全部蓄水（冬期施工期间除外），地暖管道全部带压。抽查过程中，工程质量监督机构首先确定抽检房号及部位，抽查数量：本次工程分户验收的每种户型至少抽1户，且总户数不少于8户；总户数少于8户的，全数检查；其中顶层、底层至少各抽查2户；公共部位至少抽查2层；屋面、外墙、地下室应全数选点抽查。对抽查到的部位，要求分户验收工作组还原分户验收过程，进一步核对分户验收档案真实性，并形成抽查记录。

监督抽查过程中发现分户验收弄虚作假，存在违反工程建设强制性条文、使用安全和主要使用功能等重大质量问题情况的，应当终止监督抽查，责令建设单位整改。同时，提高监督抽查比例，责令重新组织分户验收和提高验收组成员级别，验收组组长由建设单位分管质量的领导担任，副组长分别由施工、监理等单位分管质量的领导担任。

第十三条 住宅工程质量分户验收不合格的，建设单位不得组织工程竣工验收。

附件：

1.住宅工程质量分户验收资料封面

2.《住宅工程分户验收基本情况》

3.《青岛市住宅工程质量分户验收汇总表》

4.《青岛市住宅工程质量分户验收表（公共部分）》

5.《青岛市（非全装修）住宅工程质量分户验收表（户内）》

6.《青岛市（全装修）住宅工程质量分户验收表（户内）》

7.《青岛市住宅工程室内净距、净高尺寸检验记录表》

附图：

1.青岛市住宅工程质量分户验收图（公共部位）

2.青岛市（非全装修）住宅工程质量分户验收图（户内）

3.青岛市（全装修）住宅工程质量分户验收图（户内）

附件1

住宅工程质量分户验收资料封面

建设单位：                     （盖章）

查验时间：      年      月      日

附件2                       住宅工程分户验收基本情况表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  | 现场检查日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 监理单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  | 验收组联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 交付标准 | □毛坯 □精装修 |  |  |  | 单元数 |  |  |  | 总户数 |  |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |
| 查验部位： |  |  |  |  |  |  |  | 查验结论 |  | £合格 □不合格 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |
| （盖章） 项目负责人： |  |  | （盖章） 项目负责人： |  |  |  |  | （盖章） 项目负责人： |  |  |  |  | （盖章） 项目负责人： |  |  |
| 装修工程专业承包 |  |  | （第三方验房机构） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （盖章） 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件3

- 青岛市住宅工程质量分户验收汇总表

| 工程名称 |  | 结构形式及层数 |  | 面积 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 施工单位 |  | 总户数 |  |
| 监理单位 |  | 开完工日期 | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |
| 内容 | 验收情况 |  |  |  |  |
| 基本概况 | 根据《关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知》（建质〔2009〕291号）等要求，组织相关单位于 20 年 月 日—20 年 月 日对本工程进行了分户验收。 验收组成员：组长 ，副组长 ， 组员 。 |  |  |  |  |
| 非全装修住宅 | 共验收 户，形成《青岛市（非全装修）住宅工程质量分户验收记录（室内）》 份；其中：一次验收合格 户，整改后验收合格户，验收不合格的 户，（如果有不合格，需要明确如何处理）。 |  |  |  |  |
| 全装修住宅 | 共验收 户，形成《青岛市（全装修）住宅工程质量分户验收记 录（室内）》 份；其中：一次验收合格 户，整改后验收合格 户， 验收不合格的 户，（如果有不合格，需要明确如何处理）。 |  |  |  |  |

| 公共部位 | 共验收公共部位 个检查单元（其中外墙 个检查单元，楼（电） 梯、通道 个检查单元，地下室 个检查单元），形成《青岛市住宅 工程质量分户验收记录（公共部位）》 份；其中：验收合格 个检查单元，整改后验收合格 户，验收不合格的 个检查单元，（如果有不合格，需要明确如何处理）。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收结论 | ##楼分户验收结论为： - 合格 - 整改后合格（需附整改情况说明） |  |  |  |
| 建设单位 （单位公章） 项目负责人： 年 月 日 |  | 监理单位 （单位公章） 总监理工程师： 年 月 日 | 施工单位 （单位公章） 项目负责人（项目经理）： 年 月 日 | 物业公司 （单位公章） 负责人（经理）： 年 月 日 |

注：1.此表以上参加分户验收单位各一份，一份由建设单位将此表同分户验收方案一同交工程质量监督机构备案；

2.项目经理、总监理工程师需签字并加盖个人注册执业印章。

附件4                  青岛市住宅工程质量分户验收表（公共部位）

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 楼 号 |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 |  | 主要验收内容 |  |  |  | 验收留痕图片 |  |  |  | 验收情况 |  |  |
| 1 | 屋面 外立面 |  | 防水，屋顶栏杆、女儿墙高度，屋面排气管及排烟道出气帽安装、高度，墙面抹灰、涂料质量，裂缝、空鼓、脱落情况，窗角斜裂缝；门窗质量；雨水管道及雨水斗；雨棚及室外配件。 |  |  |  | 1.反映屋面总体施工质量的图片（不少于1张）； 2.反映雨后或蓄水情况图片（不少于1张）； 3.实测屋顶栏杆、女儿墙高度的图片（不少于1张）； 4.实测屋面排气管及排烟道高度的图片（不少于1张）； 5.屋面细部做法照片（不少于4张）； 5.反映外墙总体施工质量的图片（从不同角度不少于4张）； 6.反映窗洞口、外窗、窗周边打胶质量的图片（不少于2张）； 7.反映单元门、门框周边打胶质量的图片（不少于2张）等。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 楼（电）梯 |  | 通道、走廊楼地面、墙面、顶棚面层质量，抹灰、涂料质量，楼梯踏步、楼段及平台净宽，电梯候梯厅深度，公用走道净宽、净高，栏杆、扶手及安装质量，邮政信报箱安装等。 |  |  |  | 1.实测检查单元楼梯踏步、楼段及平台净宽的图片（每检查单元不少于1张）； 2.实测检查电梯候梯厅深度的图片（每检查单元不少于1张）； 3.实测检查公用走道净高的图片（每检查单元不少于1张）； 4.实测检查顶层公用走道净高的图片（每检查单元不少于1张）； 5.实测检查单元楼梯间窗防护情况高度的图片（每检查单元不少于1张）； 5.实测检查单元楼梯扶手高度的图片（每检查单元不不少于2张）； 6.反映邮政信报箱安装质量的图片（每单元不少于1张）； 7.每一层电梯前室照片（每检查单元不少于1张）等 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 地下室车库 |  | 墙面、地面、顶棚抹灰、涂饰质量，裂缝、空鼓、脱落情况；地下室渗漏等。 |  |  |  | 1.反映地下室车库每检查单元总体施工质量的图片（不少于2张）； 2.每检查单元实测地下室净高的图片（每检查单元不少于1张）； 3.反映每检查单元地面开裂、脱落、起砂情况的图片（每检查单元不少于2张）； 4.反映每检查单元墙面、顶棚渗漏情况的图片（每检查单元不少于2张）等 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 建筑节能 |  | 对照图纸检查施工质量否符合建筑节能设计和验收规范要求 |  |  |  | 1.安装太阳能情况的图片（不少于1张）； 2.（需要安装专业补充） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分户验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  | 物业（若选定）或其他单位 |  |
| 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目经理： 验收人员： 年 月 日 |  |  |  | 总监理工程师： 验收人员： 年 月 日 |  |  | 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  |

注：1.公共部位检查单元划分：各单元每层楼（电）梯及上下梯段、通道（平台）为一个检查单元；地下室（地下车库等大空间的除外）每个单元或各个分隔空间为一个检查单元。

2.所有照片应真实、清晰，并带时间等相关水印。

3.此表以上参加分户验收单位各一份。

4.项目经理、总监理工程师需签字并加盖个人注册执业印章。

附件5

- 青岛市（非全装修）住宅工程质量分户验收表（户内）

| 工程名称 |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 验收日期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 主 要 验 收 内 容 |  | 留 档 内 容 |  |  |  | 验收情况 |
| 1 | 楼地面、 墙面和顶棚 | 地面裂缝、空鼓、材料环保性能，墙面和顶棚爆灰、空鼓、裂缝，装饰图案、缝格、色泽、表面洁净 |  | 1.留存每户楼板底部上料口、放线口、泵管口封堵照片（抹灰隐蔽前喷涂标明具体户及位置，分户验收告知验收组位置，一处不少于2张）； 2.留存每户房间墙地面能体现出无爆灰、空鼓、裂缝及色泽的图片（可与实测实量并图，一间不少于5张）。 |  |  |  |  |
| 2 | 门窗 | 窗台高度、渗水、门窗启闭、玻璃安装 |  | 1.留存带有窗台高度测量的图片、四周无渗漏痕迹的图片（一处不少于3张）； 2.窗口大小与图纸是否一致图片、安全玻璃使用范围及标识（图纸及现场测量图片，一处不少于2张） |  |  |  |  |
| 3 | 栏 杆 | 栏杆高度、间距、安装牢固、防攀爬措施 |  | 1.各部位栏杆高度及间距测量图片（一处不少于1张）；2.屋面、临空处等可踏面高度图片（一处不少于1张）。 |  |  |  |  |
| 4 | 防水工程 | 屋面渗水、厨卫间渗水、阳台地面渗水、外墙渗水 |  | 1.板面蓄水高度图片、蓄水位置喷涂具体户、堵塞物位置图、检查楼下板底带喷涂图（一处不少于3张）. |  |  |  |  |
| 5 | 室内主要 空间尺寸 | 开间净尺寸、室内净高 |  | 1.激光测距仪等设备在房间测量点位图，注明使用的设备自身型号。（一处不少于1张） |  |  |  |  |
| 6 | 给排水工程 | 管道渗水、管道坡向、安装固定、地漏水封、给水口位置 |  | 1.管道打压图片（喷涂具体户表显）（一处不少于1张）； 2.管道坡向测量图片（排水横管及一层单排），使用水平仪、卷尺，测量横管各分支、弯头等部位高度、各段长度，计算坡度是否满足设计及规范要求，一层单排用户管道走向、坡度、分支距离必须符合设计图纸要求（一处不少于2张）； 3.地漏水封深度不得小于50mm测量图（一处不少于1张）； 4.给水管暗设位置图（沟槽抹灰隐蔽前带定位尺寸测量图或喷涂标明管道暗设具体位置测量图）。（一处不少于1张） |  |  |  |  |
| 7 | 采暖工程 | 管道渗水、管道坡向、管道暗设位置图 |  | 1.管道打压图片（喷涂具体户表显）；（一处不少于1张） 2.散热器支管坡向测量图片（排水横管及一层单排）（一处不少于1张） 3.采暖管或地暖盘管暗设位置图（沟槽抹灰隐蔽前带定位尺寸测量图或喷涂标明管道暗设具体位置测量图，地暖盘管隐蔽前每户隐蔽前管道敷设图片）。（一处不少于2张） |  |  |  |  |
| 8 | 电气工程 | 接地、相位、控制箱配置，开关、插座位置 |  | 1.户内灯亮、插座带电、相序测试仪检测图片（一处不少于3张） |  |  |  |  |
| 9 | 建筑节能 | 保温层厚度、固定措施 |  | 1.阳台及分户墙保温材料厚度图纸与现场图（保温施工留置）（一处不少于2张） |  |  |  |  |
| 10 | 其 它 | 烟道、通风道、邮政信报箱等 |  | 2.烟道壁厚、是否图纸与图集相对应图，烟道安装前内部变压板图。（一处不少于3张） |  |  |  |  |
| 11 | 备注 | 1.此表存入分户验收一户一档；2.所有照片带时间等相关水印；3.所有照片应体现每户具体户，有鲜明特点；4.验收标准以施工验收规范为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 分户验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  | 物业或其他单位 |  |
| 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  |  | 项目经理： 验收人员： 年 月 日 |  | 总监理工程师： 验收人员： 年 月 日 |  | 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  |

注：1.所有照片应真实、清晰，并带有时间等相关水印。

2.此表以上参加分户验收单位各一份，业主一份贴在入户门后。

3. 项目经理、总监理工程师需签字并加盖个人注册执业印章。

# 附件6

青岛市（全装修）住宅工程质量分户验收表（户内）

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 |  | 主要验收内容 |  |  |  | 验收留痕图片 |  |  |  | 验收情况 |  |  |
| 1 | 防水工程 |  | 屋面等坡向、渗漏水，外墙渗漏水，卫生间、阳台等有防水要求的地面渗漏水 |  |  |  | 按照《青岛市（非全装修）住宅工程质量分户验收表（户内）》留痕要求执行 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 室内空间尺寸 |  | 室内净高、净开间尺寸 |  |  |  | 参照《青岛市（非全装修）住宅工程质量分户验收表（户内）》留痕要求执行 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 门窗工程 |  | 窗台高度、渗水、门窗启闭、玻璃安装质量等 |  |  |  | 1.分别反映入户门、厨房门、卫生间门、卧室门、防火门划痕、拼缝等质量的图片（一处不少于1张）； 2.留存带有窗台高度测量的图片、四周无渗漏痕迹的图片（一处不少于3张）； 3.窗口大小与图纸是否一致图片、安全玻璃使用范围及标识（图纸及现场测量图片，一处不少于2张） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 顶棚与 吊顶饰面 工程 |  | 抹灰顶面工程，暗龙骨吊顶饰面工程，明龙骨吊顶饰面工程，装配式吊顶饰面工程 |  |  |  | 分别反映该户不同做法顶棚与吊顶色泽、锈迹、麻点、翘曲、裂缝等情况图片（每一做法不少于4张） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 墙饰面 工程 |  | 涂料饰面工程，饰面砖工程，饰面板工程，裱糊饰面工程，软包工程，玻璃板饰面工程，装配式墙面工程 |  |  |  | 分别反映该户不同做法墙面开裂、色泽等质量图片（每一做法不少于4张） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 楼地面 饰面工程 |  | 木（竹）地板工程，块材地板工程，地毯工程，整体面层工程，装配式地面工程 |  |  |  | 分别该户反映不同材质地面开裂、平整度等质量图片（每一材质不少于4张） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 细部工程 |  | 固定柜橱、窗帘盒、窗台板、门窗套、护栏和扶手、装饰线条及花饰、可拆装式隔断、内遮阳、阳台晾晒架制作与安装工程 |  |  |  | 1.分别反映该户固定柜橱、窗帘盒、窗台板、护栏和扶手、装饰线条及花饰、可拆装式隔断等工程观感质量图片（每一项不少于1张）； 2.各部位栏杆高度及间距测量图片（每处不少于1张） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 厨房工程 |  | 厨柜、厨房设备及配件、装配式厨房工程 |  |  |  | 反映该户厨柜、厨房设备及配件的图片（不少于4张） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 卫浴工程 |  | 卫生洁具、浴室柜、沐浴间、卫浴配件、装配式卫生间工程 |  |  |  | 分别反映该户卫生洁具、浴室柜、沐浴间、卫浴配件等质量的图片（每一卫生间不少于4张） |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电气工程 |  | 分户配电箱、室内布线、电气开关插 |  |  |  | 1、分户配电箱外观(位置)、配电系统图（回路标识）、箱内配线外观各不少于1张。2、厨房、卫生间、客厅插座相序测试各不少于1张；卫生间防溅插座外观不少于1张。3、各功能房灯位各1张，并排开关、温控灯标高、表面污染、划痕等各不少于1张。 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 智能化 工程 |  | 有线电视、电话网络、 对讲门禁 |  |  |  | 1、弱电信息箱内布线不少于1张；2、各功能房信息插座安装外观图各1张；3.对讲挂机正常开启状态1张；4、室内消防报警器外观1张。 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 给水排水与采暖 工程 |  | 给排水工程、采暖工程 |  |  |  | 1.管道打压图片（喷涂具体户表显）（一处不少于1张）； 2.管道坡向测量图片（排水横管及一层单排），使用水平仪、卷尺，测量横管各分支、弯头等部位高度、各段长度，计算坡度是否满足设计及规范要求，一层单排用户管道走向、坡度、分支距离必须符合设计图纸要求（一处不少于2张）； 3.地漏水封深度不得小于50mm测量图（一处不少于1张）； 4.给水管暗设位置图（沟槽抹灰隐蔽前带定位尺寸测量图或喷涂标明管道暗设具体位置测量图）。（一处不少于1张） 5.散热器支管坡向测量图片（排水横管及一层单排）（一处不少于1张） 6.采暖管或地暖盘管暗设位置图（沟槽抹灰隐蔽前带定位尺寸测量图或喷涂标明管道暗设具体位置测量图，地暖盘管隐蔽前每户隐蔽前管道敷设图片）。（一处不少于2张） 7.消防泵房内管道及设备安装情况（不少于2张照片）。 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 通风与 空调工程 |  | 空调系统、新风系统（换气系统）工程 |  |  |  | 1.空调系统风管、水管、冷媒管保温及支吊架处垫木设置情况（不少于1张照片）； 2.空调、风机盘管保温软连接材料及安装（不少于1张照片）； 3.地库风机房内防排烟系统软连接材料及安装（不少于1张照片）；防排烟系统风口使用材料（不少于1张照片）； 4.单元内正压送风道内风管安装情况（不少于1张照片）； 5.风机房安装情况（不少于1张照片）。 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分户验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  | 物业（若选定）或其他单位 |  |
| 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目经理： 验收人员： 年 月 日 |  |  |  | 总监理工程师： 验收人员： 年 月 日 |  |  | 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  |

注：1.所有照片应真实、清晰，并带有时间等相关水印。

2.此表以上参加分户验收单位各一份，业主一份，贴在入户门后。

3. 项目经理、总监理工程师需签字并加盖个人注册执业印章。

# 附件7            青岛市住宅工程室内净距、净高尺寸检验记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 房号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 区域 | 设计净高推算值(mm) | 设计净距推算值(mm) | 实测值(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算值(mm) |  |  |  |
|  |  |  | 净高 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开间 |  |  | 进深 |  |  | 净高 |  | 开间 （进深） |  |
|  | H | L | H1 |  | H2 | H3 |  | H4 |  | H5 |  | L1 |  | L2 | L3 | L4 |  | 最大偏差 | 极差 | 最大偏差 | 极差 |
| 卧室1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧室2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧室3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧室4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阳台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （室内空间尺寸示意图） |  |  |  |  |  |  | 套型示意图贴图区（标注房间编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  | 物业（若选定）或其他单位 |  |  |  |  |
| 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  |  |  | 项目经理： 验收人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 总监理工程师： 验收人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1、每个房间净高共抽测五点，开间、进深尺寸各抽测两处，测点位置详见附图。副偏差不应大于20mm，极差不得超过20mm。

- 偏差为实测值与标准值之间的绝对差；极差为实测中最大值与最小值之差，不合格点数在表内用红笔圈出。

- 室内每户为一个检验单元，每个检验单元填写本表一张。

附图1

青岛市住宅工程质量分户验收图（公共部位）

图##  ############质量图                       图##  ############实测图

附图2

青岛市（非全装修）住宅工程质量分户验收图（户内）

**号楼**单元**户节点图片

图##  ############质量图                       图##  ############实测图

附图3

青岛市（全装修）住宅工程质量分户验收图（户内）

**号楼**单元**户节点图片

图##  ############质量图                       图##  ############实测图

青岛市建筑工程质量监督站办公室          2020年10月20日印发